## RESOLVE
RESOLVE |  | GECAP6/
Nº ocorrência | Estado | Assunto | Resumo | Data abertura | Data Ditec | Data status | Resp. | GenTI | Observações
7176020 | Encerrada | Comprovantes-Novo | Crédito em conta não aparece benef. IN-CONFERE CPF = 'R' | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-05-25 | Fábio | Defeito 950285
7213427 | Encerrada | LOB | LOB não foi | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-06-14 | Rogério
7206702 | Encerrada | PGT Salário | Comprovante de pagamento de salário ao beneficiário | 2023-05-18 | 2023-05-26 | 2023-06-12 | Rogério |  | GEVOL/G6/E1
7192536 | Encerrada | PGT arquivo retorno | Informação divergente arquivo retorno de teste e produção | 2023-05-02 | 2023-05-30 | 2023-06-22 | Rogério |  | GEVOL/G6/E1 ¦ p/ DITEC/UECII/GECAP11/G4/E2 (IED)
7219194 | Encerrada | Tarifa | Cliente contesta cobrança tarifa refazimento - consultar LOG | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | Rogério
7221967 | Encerrada | LOB | LOB não foi | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | Rogério |  | P/ DITEC/UECII/GECAP6/G1/E1
7215644 | Encerrada | Comprovantes-Novo | Comprovante Pagamento Titulo sem nome do beneficiario | 2023-05-30 | 2023-06-12 |  | Fábio | Tarefa 988063 | Reabertura 7212326
7201291 | Encerrada | Liberação | Remessa não liberada | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | Rogério |  | P/ DIMEP/GER DESIGN CASH
7222187 | Encerrada | Salário | Conta salário com saldo devedor | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | Rogério |  | "Será regularizada via CTR"
7222363 | Encerrada | Salário | Conta salário com saldo devedor | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | Rogério |  | "Será regularizada via CTR"
7222878 | Encerrada | Salário | Conta salário com saldo devedor | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | Victorino |  | P/ DIMEP/GER DESIGN CONTA PF E PJ
7223042 | Encerrada | Salário | Conta salário com saldo devedor | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | Rogério |  | Reabertura 7222884 - P/ DIMEP/GER ATENDIMENTO
7223663 | Encerrada | Salário | Conta salário com saldo devedor | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | Rogério |  | "Será regularizada via CTR"
7224667 | Encerrada | Salário | LOB não foi | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | Rogério |  | P/ DITEC/UEC I/GECAP2/G5 (TFI)
7227898 | Encerrada | Arquivo Retorno | Refazimento LOG - funcionária alega não ter sido ela | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | Rogério |  | Rogério ratificou informações
7221832 | Encerrada | Tarifa | TJ SC ¦ agência questiona divergência PGT x TFA | 2023-06-07 | 2023-06-15 |  | Fábio | Tarefa 995446 | Menciona Resolve 6952639
7216519 | Encerrada | Remessa | UNILEVER quer descentralizar lançamento por evento | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | Rogério |  | Menciona Resolve 7193715
7225486 | Encerrada | Fopag | Cliente não reconhece lançamentos | 2023-06-13 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | Rogério |  | Menciona Resolve 31198648
7225042 | Encerrada | Crise | 06/06/2023 - Atraso crédito salário | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | Rogério
7213403 | Encerrada | Arquivo retorno | Cliente quer arquivo unificado | 2023-05-26 | 2023-06-23 | 2023-06-27 | Rogério
7229265 | Encerrada | Salário | LOB não está funcionando | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2023-06-27 | Rogério
7230263 | Encerrada | Crise | 06/06/2023 - remessa não localizada | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | Badaró
7232167 | Encerrada | Pagamento Títulos | Remessa debitada mesmo com todos lançamentos rejeitados | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-27 | Rogério
7232607 | Encerrada | Salário | LOB não está funcionando | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Rogério |  | Rogério repassou pedindo avaliação equipe CRS
7233374 | Encerrada | Crise | 06/06/2023 - Saldo irregular conta salário | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | Victorino
7253543 | Encerrada | Comprovantes-Novo | Título outro banco sem nome do beneficiário | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-24 | Fábio | Tarefa 1039436 | OBRP1122 - Mudança no SELECT OBRS103B
7269488 | Encerrada | Lançamentos Agrupados | UNILEVER quer descentralizar lançamento por evento | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-11 | Guy |  | Anderson respondeu em 27/07 mas devolveram
7273254 | Encerrada | Lançamentos Agrupados | Cliente deseja lançamentos individuais | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | Rogério
7273561 | Encerrada | Fopag lanç.rejeitado | Lançamento rejeitado por privacidade da conta | 2023-07-10 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | Rogério
7275966 | Encerrada | API Pix | Pix não efetivado e não devolvido ao pagador | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | Victorino
7282023 | Encerrada | Fopag Digital | Clliente precisa liberar Fopag de várias empresa c/1 chave J | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | Fábio | Tarefa 1090849 | Respondido - REGRA DE NEGÓCIO
7275499 | Encerrada | Pagamento não processado | Funprev reclama de remessa liberada e não processada no Valor de R$ 3 milhões | 2023-08-11 | 2023-08-29 |  | Fábio |  | >>>
7281362 | Encerrada | Comprovantes | Comprovantes com mesma autenticação p/pgtos. distintos | 2023-08-21 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | Fábio | Tarefa 1099444
7287900 | Encerrada | API Pix | Pix enviado não creditado | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | Victorino |  | "Evento de devolução enviado nesta data"
7288100 | Encerrada | LOB | TED LOB não localizada | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | Guy |  | Conforme contato com Guy, Victorino pediu para ele verificar
7286006 | Encerrada | Cadastramento Contrato Serviço | Agência não consegue incluir cliente com conta interna 283708500 | 2023-08-24 |  | 2023-09-05 | Fábio | Tarefa 1104728
7289795 | Encerrada | Fopag Digital | Cliente alega que Fopag foi processada com valores diferentes | 2023-08-17 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | Fábio | Tarefa 1110927 | 06/09 Pedi ao P.A. dar uma olhadinha
7289454 | Encerrada | Comprovantes Recebimento | Cliente solicita comprovantes de recebimento SIAFEM | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | Gramkow |  | Resposta: registros superiores a 10 anos não são guardados
7298969 | Cancelada | Transferência para conta salário | Cliente transferiu para conta e não localiza o dinheiro | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  |  | Cancelada pela agência
7297709 | Encerrada | Arquivo Retorno | CASSI-Rejeição não informada nas prévias de títulos | 2023-09-11 | 2023-09-12 |  | GEVOL/G3/E1 |  | Respondido GEVOL/G3/E1
7301214 | Encerrada | Comprovantes | Comprovante com data divergente | 2023-09-14 | 2023-09-18 |  | Fábio | Tarefa 1128235
7298074 | Encerrada | Modalidade Indevida | Arquivo de boletos sendo processado como Depósito Judicial | 2023-09-12 | 2023-09-19 |  | Fábio | Tarefa 1128304 | Mesma situação Resolve 7022780
7303319 | Encerrada | CRS | Cliente quer mudar de poupança para c/c e não consegue | 2023-09-18 | 2023-09-20 |  | Fábio | Tarefa 1127053 | Respondido após consulta via Teams equipe CRS: Carla F1725874
7299408 | Cancelada | Poderes | Liberação arquivo do grupo com mesma chave J | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | Luciana
7309633 | Encerrada | Remessa triplicada | Remessa com lançamentos triplicados | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | Rogério
7311805 | Encerrada | Arquivo | Registro não processado - estorno não efetuado | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | Luciana
7313752 | Encerrada | Remessa | Registro não processado - estorno não efetuado | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | Luciana |  | Valor na conta de intercambio
7319611 | Encerrada | Pagamento rejeitado | REABERTURA: Pagamento rejeitado e não estornado para conta do cliente | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | Rogério
7316538 | Encerrada | Alteração Serviço | Ao tentar colocar 'S' para confere CPF/CNPJ dá msg.alerta | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | Luciana
7313914 | Encerrada | Detalhamento lançamento | Detalhe extrato 2003 |  |  |  | Luciana
7322042 | Encerrada | Conta Salário | Conta salário negativa | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | Badaró
7337589 | Encerrada | LOB | LOB foi para outra IF | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | Raniere
7336199 | Encerrada | LOB | Cliente com LOB sem retenção de CDC | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | Luciana |  | "PGT não retém CDC conta salário sem LOB"
7343899 | Encerrada | Identificação Lançamento | Cliente solicita origem crédito | 2023-11-13 | 2023-11-17 |  | Raniere
7346088 | Encerrada | Conta Salário | Crédito rejeitado - conta salário encerrada | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | Fábio | Tarefa 1207178
7346166 | Encerrada | Fopag | Não consegue liberar via app - "TRANSACAO JAH REGISTRADA" | 2023-11-16 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | Fábio | Tarefa 1212268
7347840 | Encerrada | Identificação Lançamento | Opção 11-13-36 não detalha | 2023-11-17 | 2023-11-23 |  | Fábio | Tarefa 1211097
7349270 | Encerrada | Identificação Lançamento | Opção 11-13-36 não detalha | 2023-11-21 | 2023-11-23 |  | Fábio | Tarefa 1211086
7349276 | Encerrada | LOB | LOB Vai não foi | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | Raniere
7350627 | Encerrada | Identificação Lançamento | Opção 11-13-36 não detalha
7353022 | Encerrada | Identificação Lançamento | Opção 11-13-36 não detalha
7343476 | Encerrada | TFA | Divergência TFA x PGT | 2023-11-10 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | Raniere
7345636 | Encerrada | API Pix | Pix recusado - não estornado | 2023-11-14 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | Victorino
7350118 | Encerrada | IPVA | Restituição IPVA - inconsistência no registro do pagamento | 2023-11-22 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | Anderson
7350827 | Encerrada | TFA | Divergência TFA x PGT | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | Luciana
7355908 | Cancelada | Identificação Lançamento | Repassado pela equipe SOL (Torquato) não localizou arq.DPOICL | 2023-11-29 | 2023-12-04 |  | Anderson |  | DITEC/UEC I/GECAP2/G4/E4 - RDI20230039521
7361187 | Encerrada | Abertura Contas | Cliente não consegue abrir contas massificadas | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | Luciana
7362304 | Cancelada | TED convertida Pix | Cliente não indetificou estornos de TED's / Pix | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | Rogério
7362391 | Encerrada | Fopag Digital | Pagamento de salário rejeitado | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | Raniere
7363761 | Encerrada | LOB Vai | LOB Vai com divergência | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | Raniere
7365640 | Encerrada | Pagamento Salário | Pagamentos aparecendo duplicados na cosulta do cliente | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | Victorino
7371536 | Encerrada | TFA | SEFAZ-BA - divergência PGT X TFA | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | Raniere
7361419 | Cancelada | Identificação Lançamento | Identificar lançamentos ano 2012 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | Raniere |  | RDI20230041387
7378021 | Encerrada | TFA | REABERTURA 7371536 - SEFAZ BA | 2023-12-18 | 2023-12-27
7374951 | Encerrada | CDC | Débito CDC não está sendo efetuado | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 2024-12-29 | Raniere
7360680 | Encerrada | TED convertida Pix | Correios reclama TED devolvida e não creditada de volta | 2023-12-05 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | Fábio | Tarefa 1255990
7374548 | Encerrada | Liberação Segunda Chave | SESI - não conseguiu liberar - "Transação já registrada" | 2024-12-20 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | Raniere |  | INT20230283502 ¦ RDI20230034596
7376097 | Encerrada | Liberação automática | Arquivo chegou com liberação automática "Não" | 2024-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | Luciana |  | INT20230324697
7371677 | Encerrada | Fopag Digital | Cliente não consegue excluir colaborador da Fopag Digital | 2024-12-18 | 2024-01-04
7363460 | Encerrada | Identificação Lançamento | "...fonte pagadora de mais de 10 anos atrás..." | 2024-12-07 | 2024-01-10
7384640 | Encerrada | Liberação Segunda Chave | Reabertura > 7374548 | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | Raniere
7385298 | Encerrada | LOB Vai | LOB Vai não foi | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Raniere
7389962 | Encerrada | API Pix | Validação chave Pix X CPF recebedor | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Fábio | Tarefa 1275165 | Defeito 1051139
7396262 | Encerrada | Arquivo Remessa | Arquivo IPVA gerado pelo Gestão max rejeitado | 2024-01-23 | 2024-01-23
7388971 | Encerrada | Fopag | Registros excluídos sem exibição do motivo consulta SisBB | 2024-01-12 | 2024-01-24 |  | Fábio | Tarefa 1288099
7390487 | Encerrada | Liberação | Cliente não conseguiu liberar remessas | 2024-01-16 | 2024-01-24 | 2024-01-29 | Raniere
7396564 | Encerrada | Pagamento Rejeitado | Título rejeitado não devolvido para conta do cliente | 2024-01-23 | 2024-01-24 |  | Raniere | História 1288521
7403293 | Encerrada | Duplicidade | Duplicidade de pagamento nos dia 30 e 31/01/2024 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | Fábio/Raniere
7396792 | Encerrada | Remessa não processada | Consta no IED mas não processada pelo PGT [modalidade 45] | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | Raniere
7405059 | Encerrada | Identificação Lançamento | Origem de pagamentos de 2013 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | Raniere
7408401 | Encerrada | LOB Vai | LOB Vai não foi - Nubank | 2024-02-07 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | Raniere
7409888 | Encerrada | LOB Vai | LOB Vai não foi - Nubank | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | Raniere
7411464 | Encerrada | LOB Vai | LOB Vai não foi | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | Luciana
7413714 | Encerrada | LOB Vai | LOB rejeitada não consta CTR | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | Luciana
7411864 | Encerrada | LOB Vai | LOB Vai não foi | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Luciana
7411139 | Encerrada | LOB Vai | Lançamento recusado - CPF não validado | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Luciana
7413230 | Encerrada | GRU | Recolhimento GRU - emissão comprovante - IN 757-2 8.5.1.9.4 | 2024-02-16 | 2024-02-20 |  | Fábio | Tarefa 1322895 | >>> 496040 - DITEC/GECAP4/G2/E3
7407540 | Encerrada | Remessa | Sistema altera data de pagamento - Feriado local | 2024-02-06 | 2024-02-21 |  | Fábio | Tarefa 1325122
7405012 | Encerrada | Título rejeitado | RMC - Pagamento em lote com título rejeitado e valor não devolvido | 2024-02-02 | 2024-02-21
7408258 | Encerrada | LOB Vai | LOB Vai não foi | 2024-02-07 | 2024-02-22 |  | Raniere
7405128 | Encerrada | LOB Vai | LOB Vai não foi | 2024-02-02 | 2024-02-22 |  | Raniere
7407571 | Encerrada | TED | Remessas canceladas sistema tenta converter para DOC e cancela | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | Raniere
7408846 | Encerrada | TED | UFRGS - fraude - cliente questiona validação nome do benefic. | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | Raniere
7405136 | Encerrada | Salário | Pagamento rejeitado e não estornado | 2024-02-02 | 2024-02-28
7424121 | Encerrada | TED | Cliente não consegue visualizar retorno TED's devolvidas | 2024-03-01 | 2024-04-04
7450871 | Encerrada | Fopag | alteração LOB sem solicitação cliente | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | Raniere
7455209 | Encerrada | Fopag | Pagamento não localizado | 2024-04-11 | 2024-04-12
7455621 | Encerrada | Base On-Line | Problema abertura massificada contas | 2024-04-12 | 2024-04-16 |  | Raniere
7383939 | Encerrada | Fopag Digital | Empregado segundo titular - gravado MCI do primeiro titular | 2023-12-15 | 2024-03-07 |  | Fábio | Tarefa 1413543 / Defeito 1469446
7458332 | Encerrada | API | Limite Pix 45 | 2024-04-16 | 2024-04-17 |  | Fábio | Tarefa 1414611
7447248 | Encerrada | API | Evora - não recebeu comprovantes de pagamento | 2024-04-02 | 2024-04-08
7456615 | Encerrada | PGT | "Varredura DDA" | 2024-04-15 | 2024-04-19
7441810 | Encerrada | Tarifa | Cliente questiona cobrança a maior de tarifas de TED | 2024-03-25 | 2024-05-06 |  | Fábio | Tarefa 1398329
7426481 | Solucionada | Tarifa | DPE BA - reclama tarifas não cobradas dez/2023 | 2024-03-05 | 2024-03-12 |  | Fábio | Tarefa 1423841
7475300 | Encerrada | Fopag | "AN - Conta corrente/DV do favorecido inválida." | 2024-05-09 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | Fábio | Tarefa 1466304
7478382 | Encerrada | Comprovantes | Pgto.tipo Crédito em conta sem informações beneficiário | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Fábio | Tarefa 1468111
7476744 | Encerrada | Poderes | Remessa libera por usuário sem poderes | 2024-05-10 | 2024-05-22 |  | Raniere | Tarefa 1472802
7473276 | Encerrada | Poderes | AULA DE PODERES - Usuária com poder 119 não consegue acessar transação Casa Valduga | 2024-05-07 | 2024-05-23 |  | Raniere
7475686 | Encerrada | Pix FGTS | Ausência de autenticação para Pix FGTS | 2024-05-09 | 2024-05-24 |  | Raniere
7486128 | Encerrada | Pix | OUTRO CANAL / Não PGT: Cliente com poderes 104,105 e 119 | - | - |  | -
7488101 | Solucionada | DDA Varredura | Cliente reclama de arquivo varredura incompleto | 2024-05-27 | - |  |  |  | Por: DITEC/UECII/GECAP6/G3/E1459579
7494848 | Encerrada | Arquivo Retorno | Cliente alega não estar recebendo o refazimento do arquivo retorno | 2024-05-23 | 2024-06-05 |  | Vinícius/Raniere | Tarefa 1495734
7508239 | Solucionada | Fopag | Consignação CDC | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | Raniere
7511654 | Respondida | Débito centralizado / individual | Agência alega falha no débito individual de remessas | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | Raniere |  | DÉBITO CENTRALIZADO UNIFICADO

## INCIDENTE
RDI
| Nº ocorrência | Estado | Assunto | Resumo | Data abertura | Data Equipe | Data status | Resp. | GenTI | Observações
| RDI20230012041 | Cancelado | Comprovantes-Ant | Salário c/duas remesas valores iguais - sistema emite só um compr. | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | Fábio | Tarefa 972109 | CANCELADO Regra de negócio
| RDI20230013761 | Cancelado | Rejeição lançamentos | PAG Boletos rejeitados valor inválido | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-07-05 | Rogério
| RDI20230014235 | Fechado | Comprovantes Novo | Usuário sem poder | 2023-05-19 | 2023-05-22 |  | Fábio | Tarefa 998233
| RDI20230015397 | Fechado | Pix-dvlc | Programa PGTPBL14 não mais incluir na DVLC-MVT-PGTO | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | Fábio | História 963373 | Aberto Fábio
| RDI20230015533 | Cancelado | API Pix | Não valida chave Pix | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-27 | Vinícius |  | Informou necessidade de H.U.
| RDI20230015736 | Cancelado | Remessa não processada | Algumas remessas do cliente não debitadas PAG assinado | 2023-06-01 | 2023-06-05 |  | Rogério |  | Pedido de informações em 14/06/2023
| RDI20230016163 | Cancelado | Remessa não processada | Algumas remessas do cliente não debitadas PAG assinado | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | Rogério |  | Pediu informações em 14/06
| RDI20230016411 | Cancelado | Crise | 06/06/2023 - API remessa pendente | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-27 | Vinícius
| RDI20230016637 | Cancelado | API Pagamentos Lote | Status incorreto da remessa | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-26 | Vinícius
| RDI20230016785 | Cancelado | Rejeição arquivo | Arquivo validado sendo rejeitado | 2023-06-12 | 2023-06-15 |  | Rogério |  | Cancelado: "Resolvido sem intervenção"
| RDI20230016805 | Cancelado | Crise | 06/06/2023 - Diversas Fopag's não processadas | 2023-06-12 | 2023-06-12 |  | Rogério |  | Cancelado: pediu para abrir RDI's individuais
| RDI20230016813 | Cancelado | Crise | 06/06/2023 - Remessas "sumiram" | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-30 | Rogério
| RDI20230018010 | Cancelado | Arquivo Retorno | Pricewaterhouse não recebeu arquivos retornos | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-07-03 | Rogério
| RDI20230018139 | Fechado | Comprovantes Novo | Erro: "Usuário sem poder" | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | Fábio | Tarefa 1008477
| RDI20230018256 | Fechado | Serviço | PGTSI002 erro gravação código Febraban | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | Juarez/Narciso |  | Aberto Fábio ¦ Conduzido Juarez/Narciso
| RDI20230018363 | Fechado | OBN | Aberto Wellington | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-08-15 | F8638288 |  | >> DITEC/UEC I/GECAP4/G2/E1 ¦ F7339496
| RDI20230018667 | Cancelado | APJ Web | Página não exibe nome dos clientes | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | Rogério |  | "Não se trata de falha tecnológica"
| RDI20230018676 | Fechado | Fopag Digital | Crise 06/06/2023 - cliente não consegue comprovantes | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-19 | Fábio | Tarefa 1010523 | Processamos autenticações em HM e fizemos INSERT em produção
| RDI20230022085 | Cancelado | Comprovantes Novo | TAM Linhas aéreas | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-08-09 | Gramkow | Tarefa 1046756 | Cancelou e invalidou a tarefa 1046756
| RDI20230022255 | Cancelado | Remessa Abertura Conta | Erro: Solicitação recusada | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-09 | Paulo André
| RDI20230022820 | Cancelado | Projeto Descontinuado | Aberto P.A. | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | Paulo André |  | Cancelado por Álvaro
| RDI20230023947 | Cancelado | Pix Rejeitado | Aberto Álvaro - Valor não voltou conta cliente | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-21 | Álvaro
| RDI20230024165 | Fechado | Abend CICS | Aberto Fábio - PGTS7130 - inclusão de verificação de área de RQSC | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | Fábio
| RDI20230024895 | Fechado | Rejeição | Remessa rejeitada com diferença de valores | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | Anderson
| RDI20230024933 | Fechado | Comprovantes | Boletos Títulos com falha na busca OBRS103B data pesquisa | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-23 | Fábio | Defeito 995354
| RDI20230024996 | Cancelado | Arquivo remessa | VAN BB EDI/Página com erro | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | Gramkow |  | >>> "DITEC/GESEC/G5/E5-CONVENIO VANS"
| RDI20230025372 | Fechado | API Pagamentos Lote | Débito processado pagamentos não enviados | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | Anderson |  | Anderson executou job@: PGT@DV15
| RDI20230025460 | Fechado | Pix STN | Colocar CD-DEPE = 1500 fixo (PDB2E180 e programa PGTS6054) | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | Fábio | Tarefa 1087983
| RDI20230025532 | Fechado | VR-Boleto | Aberto Sálvio - Alterar programa de > para >= | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | Sálvio
| RDI20230026266 | Cancelado | API Pagamentos Lote | Erro 500 - HM | 2023-08-29 |  | 2023-09-05 | Vinícius |  | Gramkow pediu para Vinícius (Teams 30/08)
| RDI20230026320 | Cancelado | Arquivo retorno | Retorno Intradia para título não está sendo recebido por alguns clientes | 2023-08-29 |  |  | Fábio
| RDI20230026475 | Cancelado | Transação 277 | PGTKSPHB - gerando S0C7 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | Gramkow
| RDI20230026732 | Fechado | Comprovantes - novo | Cliente com erro na emissão de vários comprovantes | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-13 | Fábio |  | >>> DITEC/UEC I/GECAP2/G4/E4
| RDI20230026837 | Fechado | Pix-STN | Aberto Álvaro-Melhoria no detalhamento da consulta | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | Vinícius
| RDI20230027605 | Cancelado | API Pagamentos Lote | Pagamento título com "Seu Número" zerado | 2023-09-12 | 2023-09-12 |  |  |  | Cancelado devido abertura RDP20230000397
x | RDI20230027941 | Cancelado | API Pagamentos Lote | Pagamento título código de barras inválido | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-10-05 | Luciana
| RDI20230027976 | Fechado | Transferências TED/Pix | Aberto Rogério > Ajuste em várias procedures | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | Rogério
| RDI20230028166 | Fechado | Comprovantes arquivo | Cliente não consegue comprovante via arquivo retorno | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-04 | Juarez
| RDI20230028169 | Cancelado | Dep.Identificado - PAG | 2 assuntos - mesmo BB-Resolve | 2023-09-18 | 2023-09-18 |  |  |  | >>> DITEC/UECII/GECAP8/G4/E1
| RDI20230028289 | Fechado | STN / RAO | Aberto Rogério > alteração de alguns progrmas STN e RAO | 2023-09-19 | 2023-09-19 |  | Rogério/Anderson
| RDI20230028460 | Cancelado | API Pagamentos Lote | Pix debitado e não enviado | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | Luciana |  | "Regra de negócio"
| RDI20230028836 | Cancelado | API Pagamentos Lote | Lote consta como "Pago" mas está em processamento | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | Luciana |  | "Regra de negócio"
| RDI20230028958 | Fechado | API Pagamentos Lote | Pix recusado não retornou motivo | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | Luciana
| RDI20230028989 | Cancelado | Comprovantes - novo | Pref Sao Carlos - + de 40 comprovantes "Aconteceu problema téc...." | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-17 | Fábio | Tarefa 1142164 | Cancelado conforme orientações GESEC 15/10/2023
| RDI20230029058 | Cancelado | Arquivo retorno | Segmento W (15 a 15) vazio | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-03 | Luciana |  | Regra de negócio
| RDI20230029082 | Fechado | API Pagamentos Lote | Pix debitado e não enviado | 2023-09-25 | 2023-09-25 |  | Rogério
| RDI20230029204 | Fechado | Remessa não processada | Não constava pendência - remessa não foi aprovada | 2023-09-26 | 2023-09-26 |  | Fábio | Tarefa 1153846 | >>> DITEC/UECII/GECAP8/G4/E1
| RDI20230029205 | Fechado | Aberto na Equipe | Aberto Álvaro > abend PGTS7835 | 2023-09-26 | 2023-09-26
| RDI20230029263 | Cancelado | Comprovante Favorecido | Comprovante pagamento de consórcio não consta na PAG 11-13-36 | 2023-09-26 | 2023-09-26 |  | Fábio/Luciana | Tarefa 1148456
| RDI20230029358 | Fechado | Aberto na Equipe | Aberto Álvaro > correção PGTPXR20 gravação identificador Pix | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | Álvaro
| RDI20230029614 | Fechado | Comprovantes | relata problemas ao emitir Relatórios de Pagamentos no BB Digital PJ. | 2023-09-28 | 2023-10-05 |  | Fábio | Tarefa 1148590 | >>> DITEC/UEC I/GECAP2/G4/E4
| RDI20230029701 | Fechado | Monitoração | Aberto GPROM > Tempo de execução PGTI450 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Luciana
| RDI20230029837 | Fechado | Aberto na Equipe | Aberto Anderson > alteração PGTPBU15 dados LOB poupança BB | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | Anderson
| RDI20230030064 | Cancelado | API Pagamentos Lote | Pix enviado com data 30/09/2023 e sistema alterou para 29/09/2023 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | Luciana
| RDI20230030120 | Fechado | API Pagamentos Lote | Valor NULL na leitura do cursor SQLCODE -305 | 2023-10-03 | 2023-10-03 |  | Narciso
| RDI20230030121 | Fechado | Aberto na equipe | Aberto Rogério > alteração book PGTKFU01 programa PGTPBU15 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | Anderson
| RDI20230030323 | Fechado | Aberto na equipe | Aberto Sálvio> Boleto devolução com float | 2023-10-04 | 2023-10-04 |  | Sálvio
| RDI20230030543 | Fechado | Fopag Digital | Time-out na efetivação do pagamento da Fopag Digital | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-10-20 | Gramkow
| RDI20230030764 | Fechado | Aberto na equipe | Aberto Rogério> alteração horários prévias PGTI345 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | Rogério
| RDI20230030859 | Fechado | API | erro 503 ao tentar utilizar o endpoint da API | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-11-07 | P.A.
| RDI20230030939 | Fechado | Aberto na equipe | Aberto Rogério> falha contabilização SED | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | Rogério
| RDI20230032073 | Fechado | API | Usuários da API PGT em lote em ambiente de homologação relatam indisponibilidade | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 2023-11-09 | P.A. |  | Repassou: DITEC/UOS/GPROM/G7/E2-EDI E INTEGRACAO
| RDI20230032074 | Fechado | API | Rejeição guias com código de barras | 2023-10-20 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | P.A.
| RDI20230032084 | Fechado | API | Falha estado Pix após liberação - HOMOLOGAÇÃO | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-11-10
| RDI20230032318 | Fechado | API | Lote rejeitado mesmo com informações corretas | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | Izaias
| RDI20230032976 | Fechado | Acesso | Chave J com problema | 2023-10-27 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | Luciana
| RDI20230033185 | Fechado | Contábil | Aberto Rogério> Ajuste contávil PGT / SED | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-07 | Luciana
| RDI20230034181 | Fechado | API Pix | Aberto Newton> Corrigir base cliente TUNA PAGAMENTOS | 2023-11-07 | 2023-11-27
| RDI20230034596 | Cancelado | Liberação Remessa | Cliente não conseguir liberar remessa "Hmm, essa liberação já foi realizada. (M507-000) - 07/11/2023 19:57:21" | 2023-11-09 | 2023-11-10
| RDI20230034717 | Cancelado | API pagamentos em lote | Status incorreto da remessa | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2024-01-10 | P.A. |  | Conduzido pelo RDP20240000031 (automático)
| RDI20230035276 | Fechado | MCI | Criação de cheave J | 2023-11-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | P.A. |  | >>> DITEC/UECII/GECAP8/G2/E1
| RDI20230035285 | Cancelado | API pagamentos em lote | Retornando caracter especial no campo seuNumero | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Rachel |  | RDP20230000577
| RDI20230037190 | Cancelado | API pagamentos em lote | Remessas não aparecem para consulta SisBB | 2023-11-16 | 2023-11-29 |  | Fábio | Tarefa 1223551 | prazo de Solicitações de Informações em 06/12/2023 10:19:59.
| RDI20230037968 | Fechado | Devoluções Intradia | Aberto Fábio> Para Vinícius transferir módulo relativo defeito 1188259 | 2023-11-23 | 2023-11-23 |  | Vinícius | Defeito 1188259
| RDI20230037999 | Fechado | Remessas | Cliente alega remessas repetidas | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | Fábio | Tarefa 1210771
| RDI20230038046 | Cancelado | Remessas | Remessa rejeitada motivo "HD" cliente quer saber detalhe do motivo | 2023-11-23 | 2023-11-23 |  | Rogério |  | prazo de Solicitações de Informações em 01/12/2023 10:22:42.
| RDI20230038229 | Cancelado | Infra | Tempo de execução PGTI450 passou 10 minutos - abert.automática | 2023-11-25 | 2023-11-29 |  | Rogério |  | prazo de Solicitações de Informações em 06/12/2023 10:47:23
| RDI20230038318 | Fechado | SisBB | Aberto Narciso>opção 11-13-36 | 2023-11-27 | 2023-11-27 |  | Narciso
| RDI20230038570 | Fechado | API | Aberto Guy> melhoria mensagens PGTS7835 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-27 | Luciana
| RDI20230038626 | Cancelado | API | Erro genérico | 2023-11-29 | 2023-12-07 |  |  |  | prazo de Solicitações de Informações em 13/12/2023 12:22:19.
| RDI20230038710 | Fechado | API pagamentos em lote | Retornando vazio endpoint lotes-guias-codigo-barras | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  | Izaias
| RDI20230038804 | Cancelado | Arquivo Retorno | SAFE2PAY Cliente com problema recebimento arquivo retorno | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | Raniere |  | >>> DITEC/UECII/GEVOL/G3/E1
| RDI20230039074 | Fechado | PAG SisBB | Abertor Narciso> Permitir alteração parâmetro somente pelo Gestor | 2023-12-04 | 2023-12-04 |  | Narciso
| RDI20230039137 | Fechado | Pix | Aberto Raniere> acerto de valor de Pix para conta intercâmbio | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-14 | Raniere
| RDI20230039548 | Fechado | API pagamentos em lote | Homologação - data servidor HTTP | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2024-01-09 | Rachel |  | Alteração do módulo PGTS7230 (alterar data de pagamento)
| RDI20230039705 | Cancelado | API pagamentos em lote | Cliente Coopercampos - MCI 205052704 não consegue fazer transf. | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | Luciana |  | prazo de Solicitações de Informações em 18/12/2023 09:14:58.
| RDI20230040051 | Cancelado | API Pix | Aberto Guy> Cliente não recebeu retorno do Pix e valor não foi devolvido | 2023-12-11 | 2023-12-15
| RDI20230040238 | Fechado | API pagamentos em lote | Erro 500 no GET | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | Vinícius
| RDI20230040619 | Fechado | BB Digital PJ | Aberto P.A.> "cliente acessa o painel de pagamentos no canal APJ, a tela não funciona" | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  | P.A.
| RDI20230040661 | Fechado | Arquivo Retorno | Brasilcap não recebeu alguns arquivos retorno | 2023-12-14 | 2023-12-15
| RDI20230040686 | Fechado | Comprovantes | Aberto Raniere> Relatório de comprovantes está exibindo registros duplicados | 2023-12-15 | 2023-12-15 |  | Raniere |  | Resolve 7365640
| RDI20230041065 | Fechado | API | API Pix parado | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  | Fábio | Tarefa 1246011
| RDI20230041231 | Fechado | Contábil | Aberto Raniere> Acerto conta de intercâmbio | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  | Anderson | História 1246023 | DITEC/UECII/GECAP6/G2/E2
| RDI20230041243 | Fechado | Lentidão | Remessas não estão sendo processadas - atraso em rotinas PGT | 2023-12-20 | 2023-12-20
| RDI20230041387 | Fechado | Identificação Lançamento | Aberto Raniere> Desmigração de arquivo Resolve 7361419 | 2023-12-21 | 2023-12-21 |  | Raniere
| RDI20230041489 | Fechado | REC | Aberto Raniere> Substituir chamada RECSB944 por RECSB983 | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  | Raniere | História 1248924
| RDI20230041659 | Fechado | API HM | Cancelamento - Transação indisponível | 2024-12-26 | 2024-01-19
| RDI20230041902 | Fechado | Consulta SisBB | Aberto Izaias> Opção 13-36 se usuário não colocar data agendados não aparecem | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-01-04 | Luciana
| RDI20230042083 | Cancelado | API | Consulta requisição - Status como "CONSISTENTE" | 2024-12-28 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | Luciana |  | prazo de Solicitações de Informações em 06/02/2024 11:24:01
| RDI20230042084 | Fechado | API | Consulta requisição - Caracter especial - HM | 2024-12-28 | 2024-01-22 |  | Vinícius
| RDI20240000088 | Fechado | Fopag Digital | Erro ATOPC001, CD-RTN: 000000008, TX-RTN: Requisição não autenticada. (I009-999). | 2024-01-02 | 2024-01-23 |  | Fábio | Tarefa 1286839 | >>> DITEC/UECII/GECAP11/G7/E3
| RDI20240000169 | Fechado | Comprovantes | Relatório de comprovantes está exibindo 1(um) registro duplicado | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-12 | Raniere
| RDI20240000448 | Fechado | TFA | Aberto Raniere> Envio tarifas 28/12/2023 | 2024-01-04 | 2024-01-04 |  | Raniere
| RDI20240000470 | Fechado | Base Online | Aberto Raniere> Pods degradados no Base-Online | 2024-01-04 | 2024-01-04 |  | Raniere
| RDI20240000526 | Fechado | Arquivo Retorno | Cliente solicita arquivo retorno não disponibilizado no IED | 2024-01-04 | 2024-01-04 |  | Raniere
| RDI20240000674 | Fechado | Contábil | Aberto Rogério> Acerto contábil recursos retidos conta Pix | 2024-01-05 | 2024-01-05 |  | Rogério
| RDI20240000711 | Fechado | API | Status do Pix não muda - HM | 2024-01-05 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | Luciana |  | >>> DITEC/UECII/GECAP6/G3/E1
| RDI20240000919 | Fechado | API Pix | Indisponível simulador em HM | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | Raniere |  | >>> DITEC/UECII/GECAP6/G3/E1
| RDI20240001424 | Fechado | API pagamentos em lote | Aberto Álvaro> Subir a correção do defeito 1227543 | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  | Izaias
| RDI20240001479 | Fechado | API Pix | Pix processado após cancelamento | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | Raniere |  | Versionamento módulo PGTS6008 - não cancela requisição
| RDI20240001719 | Fechado | Arquivo Retorno | Cliente solicita arquivo retorno INTRADIA que não foi disponibilizado | 2024-01-15 | 2024-01-15
| RDI20240001748 | Fechado | SRE | Aberto Rachel> Ajuste de variáveis do ambiente | 2024-01-15 | 2024-01-15
| RDI20240001916 | Fechado | API | HM - erro alterar data lote Pix | 2024-01-16 | 2024-01-23
| RDI20240001975 | Fechado | API | SESI - erro: "Conversão inválida: valor não pode ser representado no tamanho definido." | 2024-01-16 | 2024-01-23 |  | Rachel
| RDI20240002028 | Fechado | Contábil | Aberto Narciso> Alteração da conta NR-CT-TITR-OGM de 310275045... | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  | Narciso
| RDI20240002038 | Fechado | Abend | Aberto Narciso> Melhoria display para análise de abend | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  | Narciso
| RDI20240002477 | Cancelado | Cloud SED | Thanos | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | Luciana |  | >>> DITEC/UECII/GECAP6/G1/E2
| RDI20240002759 | Fechado | Arquivo Retorno | Retorno para pgto guias não gerado | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | Raniere
| RDI20240002861 | Cancelado | API | Pix Status na API=PAGO demais canais=REJEITADO | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | Raniere |  | prazo de Solicitações de Informações em 28/02/2024 10:46:42.
| RDI20240002897 | Fechado | API | Campo "seunumero" com zeros e ""codigoAutenticacaoPagamento" vem em branco | 2024-01-23 | 2024-01-23 |  | Izaias
| RDI20240003153 | Fechado | Contábil | Aberto Raniere> Acerto contábil relativo BB Resolve 7396564 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | Raniere
| RDI20240003293 | Fechado | Consulta SisBB | Aberto Narciso> Não permitir apresentação da tela de "LOB" quando o estado do movimento for "EXC" | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | Narciso
| RDI20240003989 | Fechado | API | HM - URL indisponível | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | Raniere
| RDI20240004134 | Fechado | API | JSON inválido - GRU | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | P.A. |  | DITEC/UECII/GECAP11/G3/E5
| RDI20240004351 | Cancelado | API | Atraso no processamento | 2024-02-02 | 2024-02-02 |  | Rachel |  | prazo de Solicitações de Informações em 26/02/2024 15:16:16.
| RDI20240004399 | Fechado | BB Digital PJ | SABESP - Consulta arquivo enviado - erro GTR | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | Fábio | Tarefa 1306456
| RDI20240004770 | Fechado | API | "...CPF ou CNPJ do favorecido inválido." | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-14 | Izaias
| RDI20240004865 | Cancelado | API | "...Erro ao tentar executar a subrotina PGTS005D." | 2024-02-06 | 2024-02-06
| RDI20240004920 | Cancelado | API | Erro na consulta: "Transação indisponível" | 2024-02-07 | 2024-02-07
| RDI20240005755 | Fechado | API | "... Pagamento efetivado mas retorno API igual a rejeitado" | 2024-02-15 | 2024-02-15 |  | Rachel/Izaias
| RDI20240006092 | Fechado | API | Boletos rejeitados - CPF/CNPJ inválidos, mas corretos | 2024-02-19 | 2024-02-19 |  | Vinícius
| RDI20240006167 | Fechado | LOB vai | Aberto Luciana> "...execuções indevidas no batch - LOB vai não foram..." | 2024-02-19 | 2024-02-19 |  | Luciana
| RDI20240006371 | Fechado | Identificação Lançamento | Aberto Raniere> Atendimento BB-Resolve 7405059 | 2024-02-21 | 2024-02-21 |  | Raniere
| RDI20240006470 | Fechado | API | DARF Preto - campo numeroReferencia não obrigatório API exige | 2024-02-21 | 2024-02-21 |  | P.A.
| RDI20240006485 | Fechado | API | Neoenergia - recebendo caracter especial | 2024-02-21 | 2024-02-21 |  | Izaias
| RDI20240006719 | Fechado | TED | Aberto Álvaro> "rotina de devolução intradia de TED não está atualizando o lote." | 2024-02-23 | 2024-02-23
| RDI20240007070 | Fechado | API | Pagametno título 31 - rejeitado CNPJ inválido mas é válido | 2024-02-26 | 2024-02-26 |  | Izaias
| RDI20240007082 | Cancelado | API Pix | API não retorna nome beneficiário quando chave e-mail, telefone ou aleatória | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | Izaias
| RDI20240007093 | Cancelado | API Pix | HM "Erro Interno do Servidor", | 2024-02-26 | 2024-02-26 |  | Rachel |  | prazo de Solicitações de Informações em 07/03/2024 12:04:21
| RDI20240007420 | Fechado | Fopag Digital | Aberto Luciana> Falha consulta ao TFI - FOPAG DIGITAL | 2024-02-28 | 2024-02-28 |  | Luciana
| RDI20240007686 | Fechado | Identificação Pagamento | Aberto Raniere> Atendimento BB-Resolve 7417752 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  | Raniere
| RDI20240009183 | Fechado | Rotina Batch | Aberto Luciana> PGTE020 - problemas LOAD e SUFIXO PGTFOBN | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  | Luciana
| RDI20240009294 | Fechado | Base On-Line | Aberto PA> Base on-line lentidão | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  | P.A.
| RDI20240009570 | Fechado | Rotina Batch | Aberto Rogerio> PGTI345 não executa primeira prévia | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  | Rogerio
| RDI20240009913 | Fechado | Contábil | Aberto Raniere> Acerto contábil Resolve 7420850 - história 136328 | 2024-03-18 | 2024-03-18 |  | Raniere
| RDI20240010176 | Fechado | API | Pix por e-mail senhdo rejeitado, mas pelo app chave e-mail funciona | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  | Luciana |  | prazo de Solicitações de Informações em 27/03/2024 08:48:22
| RDI20240010739 | Fechado | Fopag Digital | "Ocorreu um problema técnico..." | 2024-03-25 | 2024-03-28 |  | Álvaro
| RDI20240010826 | Fechado | Comprovantes | Erro na emissão de PDF - conjunto de caracteres | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-04-23 | Leandro Veloso | Defeito 1380567 | Solicitado ao P.A. (teams - 26/03) >>> DITEC/UECII/GECAP6/G2/E2
| RDI20240010839 | Cancelado | Comprovantes | Comprovantes pagamento de títulos só disponibilizados dia seguinte | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  | Fábio |  | >>> DITEC/UEC I/GECAP2/G4/E5 - prazo de Solicitações de Informações em 29/04/2024 17:29:30
| RDI20240011225 | Fechado | API | timeout operação: 0.0.4149036.2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | Rachel
| RDI20240011502 | Cancelado | API | retornando objeto único ao invés de listagem | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  | P.A. |  | Aberto RDP20240000238
| RDI20240011649 | Fechado | Contábil | Aberto Raniere> acerto contábil | 2024-04-03 | 2024-04-03 |  | Raniere | História 1391311
| RDI20240011683 | Cancelado | Fopag Digital | Aberto Álvaro> Erro número remessa zerado tabela PRM_SRVC | 2024-04-03 | 2024-04-03 |  | Leandro Veloso | Defeito 1377912 | Cancelado Álvaro
| RDI20240011955 | Fechado | Fopag Digital | Coluna "data" da tela de pendências (PND) com problema | 2024-04-05 | 2024-04-05 |  | Raniere |  | >>> DITEC/UECII/GECAP6/G2/E2
| RDI20240011550 | Cancelado | Fopag | "Sistema alterou data pagamento de 28 para 29/03/2024" | 2024-04-02 | 2024-04-10 |  | Luciana
| RDI20240012595 | Cancelado | API | Pix rejeitado com mesma chave Pix utilizada em outros canais | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | Izaias |  | Conduzir por RDP
| RDI20240013417 | Cancelado | API | CNPJ boleto inválido | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | Rachel |  | Conduzir por RDP RDP20240000263
| RDI20240013742 | Cancelado | Poderes / Senha | Cliente conseguiu liberar via Mobile mas não consegue BBDPJ | 2024-04-15 | 2024-04-15 |  | Raniere |  | >>> DITEC/UECII/GECAP6/G2/E2
| RDI20240013795 | Fechado | Arquivo Retorno | Cliente alega que não recebeu retorno pagamento de títulos | 2024-04-15 | 2024-04-16 |  | Sálvio | Tarefa 1412208 | >>> DITEC/UECII/GECAP6/G2/E2
| RDI20240013938 | Cancelado | API | Status da requisição após processado: "5 - Requisição em processamento pelo Banco" | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  |  | Conduzido por RDP20240000265
| RDI20240014036 | Fechado | Pix | Aberto Luciana> Devoluções após 20h não processadas | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-06 | Luciana
| RDI20240014056 | Fechado | API | Pix com status PAGO na API em outros canais como REJEITADO | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | Raniere
| RDI20240014363 | Fechado | Contábil | Aberto Raniere> Acerto contábil | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | Raniere
| RDI20240014605 | Fechado | Pix | Pix 45 sem autenticação - Pix FGTS | 2024-04-19 | 2024-04-19 |  | Fábio | Tarefa 1420316
| RDI20240015017 | Fechado | API | Aberto Raniere> Correção base de dados Pix Devolvido | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  | Raniere
| RDI20240015283 | Fechado | Contábil | Aberto Raniere> Acerto contábil | 2024-04-24 | 2024-04-25 |  | Raniere
| RDI20240015082 | Cancelado | Remessa | Remessas duplicados ou triplicadas - prouduto 126/3 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | Fábio/Raniere | Tarefa 1447185
| RDI20240015576 | Cancelado | Poderes / Senha | Quando usuário X liberar usuário Y confirma - ao contrário dá erro | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  | Raniere |  | >>> DITEC/UECII/GECAP11/G6/E3
| RDI20240015838 | Fechado | Pix | Aberto Luciana> | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | Luciana
| RDI20240016090 | Cancelado | API | Pix rejeitado com status "Pago" | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  | Raniere |  | prazo de Solicitações de Informações em 09/05/2024 12:46:27.
| RDI20240016034 | Fechado | TED | Aberto Gramkow> Abends recorrentes chamada SBAUTENT "caracteres inválidos" | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  | Fábio | Defeito 1443528
| RDI20240016422 | Cancelado | Arquivo Retorno | Petrobras diz que não está recebendo arquivos retorno | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Raniere
| INC00000002196 | Encerrado | Arquivo | Cliente enviou arquivo que não chegou ao PGT | 2024-05-20 | 2024-05-22 |  | Raniere | Tarefa 1472733 | >>> GS GPROM - Convênios
| RDI20240011857 | Fechado | Comprovantes | Modalidade 1-Crédito em conta sem nome beneficiário | 2024-04-04 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Fábio | Tarefa 1474721
| INC00000002573 | Cancelado | Fopag Digital | Aberto Fábio> Grava MCI do primeiro titular da conta do beneficiário quando pagamento é para segundo titular | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  | Fábio | Tarefa 1413543 / Defeito 1469446
| INC00000002391 | Encerrado | SisBB | Aberto Luciana> Falta de clareza no valor do limite do serviço | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  | Luciana
| INC00000002263 | Encerrado | API | REJEIÇÃO DE PIX BBXBB EM DIA NÃO ÚTIL | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | Fábio | Tarefa 1472838
| INC00000002604 | Cancelado | Liberação Remessas | Aberto Rogério> Alguns clientes não estão conseguindo liberar remessas do PGT - PGT - Open Finance - Altera SOLP2010 / SOLP2021 | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  | Rogério
| RDI20240017904 | Fechado | Liberação Remessas | Aberto Rogério> Alguns clientes não estão conseguindo liberar remessas do PGT - PGT - Open Finance - Altera SOLP2010 / SOLP2021 | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  | Rogério
| INC00000002607 | Cancelado | Liberação Remessas | Aberto Rogério> Alguns clientes não estão conseguindo liberar remessas do PGT - PGT - Open Finance - Altera SOLP2010 / SOLP2021 | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  | Rogério
| RDI20240017939 | Fechado | Cloud BB PGT | [pxl1hpo00062] - CloudBB pgt - k8s-servicos - pgt-gateway-api - SGSOOPS002 - Certificado Ingress Controller vencido em Producao | 2024-05-28 | 2024-05-28
| INC00000002676 | Cancelado | Fopag Digital | Aberto Fábio> Grava MCI do primeiro titular da conta do beneficiário quando pagamento é para segundo titular | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | Fábio | Tarefa 1413543 / Defeito 1469446
| INC00000002877 | Encerrado | Arquivo Retorno | Bb Digital Pj - Retorno de Pagamentos Intradia - Não disponibilizado | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  | Fábio | Tarefa 1485040
| INC00000001768 | Encerrado | Comprovantes | Crédito conta BB sem nome do Beneficiário | 2024-05-13 | 2024-06-03 |  | Fábio | Tarefa 1490243
x | INC00000003388 | Encerrado | PAG SisBB | Aberto Luciana> Falha ao efetuar consulta no SISBB - PAG -13 - 31 sem preenchimento da agência pagadora | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  | Luciana
| INC00000003327 | Encerrado | PAG SisBB | Aberto Luciana> PGT - Erro ao incluir modalidades 6 e 7 para Pagamentos Diversos | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  | Luciana
x | INC00000003303 | Encerrado | API | Aberto Luciana> Falha na atualização do estado de uma requisição de API de Pagamentos em Lote | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  | Luciana
x | INC00000003443 | Encerrado | PAG SisBB | Aberto Luciana> PGT - Erro ao incluir modalidades 6 e 7 para Pagamentos Diversos | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  | Luciana
| INC00000003838 | Encerrado | Fopag Digital | Aberto Fábio> Grava MCI do primeiro titular da conta do beneficiário quando pagamento é para segundo titular | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | Fábio | Tarefa 1413543 / Defeito 1469446
| INC00000003161 | Encerrado | Arquivo Remessa | Remessa rejeitada não localizada "HA-Lote Não Aceito" | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Luciana
| INC00000004229 | Encerrado | Comprovantes | "Erro ao gerar comprovante" - poderes | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Fábio | Tarefa 1513892
| INC00000004702 | Encerrado | Arquivo | subida dos arquivos do PGT para os clientes PJ - atraso pgto titulos | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | Fábio | Tarefa 1518199
| INC00000004835 | Cancelado | Abend | Aberto Anderson> Baixa de procs para incluir RHH nos arquivos | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  | Anderson
| INC00000004836 | Cancelado | Abend | Aberto Anderson> Baixa de procs para incluir RHH nos arquivos | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  | Anderson
| INC00000004837 | Encerrado | Abend | Aberto Anderson> Baixa de procs para incluir RHH nos arquivos | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  | Anderson
| INC00000005241 | Encerrado | Monitoramento GProm | S0C7 - PGTS7835 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | Fábio | Tarefa 1523176
| INC00000005669 | Resolvido | Grafana | indisponibilidade de painel Grafana no microsservico idh-servico-credencial-monitor | 2024-06-27 | 2024-06-27 |  |  |  | GC 00416 - PGT Experiência do Cliente >> GC 01476 - Serviços de autenticação
| INC00000005841 | Cancelado | Alteração de data | Sistema alterou data automaticamente | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | Fábio | Tarefa 1533494
| INC00000005922 | Encerrado | API | Cliente alega que Pix não foram recebidos pelos destinatários | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Rachel
| INC00000005964 | Resolvido | Comprovantes | CNPJ zerado | 2024-07-01 | 2024-07-02 |  | Leandro
| INC00000006149 | Encerrado | Acerto contábil | Aberto Raniere> Acerto contábil. Recursos não devolvidos ao cliente em rejeição do PIX | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  | Raniere
| INC00000006086 | Em espera | Fopag Digital | BB Digital PJ - Pagamento de salário - Erro ao encerrar folha de pagamento | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  | Leandro
| INC00000006266 | Resolvido | Pagamento Títulos | Pagamento de boleto estava como PAGO e voltou para REJEITADO | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Thiago Colen
| INC00000006520 | Resolvido | Contábil | Aberto Newton> erro na envio do evento com data contábil , valorizado pelo float | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | Newton
| INC00000006577 | Em andamento | Arquivo retorno | Aberto Anderson> Devido processamento das remessas na madrugada, os retornos de previa não foram enviados. | 2024-07-05 | 2024-07-05 |  | Anderson
| INC00000006686 | Em andamento | API | Alteração de Data Pagamento - Erro Interno do Servidor | 2024-07-05 | 2024-07-05 |  | Rachel
| INC00000006797 | Novo | API | Pagamentos excluídos PGTPBB05 | 2024-07-08 | 2024-07-08

## DEFEITO
DEFEITOS
Nº GenTI | Estado | Assunto | Resumo | Data abertura | Data resolução | Resp. | Observações
956276 | Inválido | API | PGTS7640 retorna todos lançamentos mesmo c/lanç.rejeitados | 2023-05-19 |  | indef | Conforme conversa c/Vinícius a operação retorna estado da requisição e não do pagamento
958385 | Resolvido | Falha Modalidade PRD | Cliente enviou rqsc boleto e no sistema consta Dep.Judicial | 2023-05-22 | 2023-08-15 | Álvaro | Aberto Daniela
995354 | Resolvido | Comprovantes | Informações Títulos outro banco não localizado OBR c/DT-EFTC | 2023-06-16 | 2023-08-24 | Fábio | Origem: BB Resolve 7215644
1072646 | Resolvido | Abend CICS | PGTS7130 - inclusão de verificação de TAM-CNTR | 2023-08-10 | 2023-08-10 | Fábio
1087042 | Resolvido | Comprovantes | modalidade Pix não está apresentando os dados do beneficiário do Pix | 2023-08-21 | 2024-04-01 | Fábio
1497174 | Em andamento | API / Comprovantes | API - Transferência Pix continua sem nome beneficiário no comprovante | 2024-06-06 |  | Fábio | Time: 1540.1

## PROBLEMA
DITEC/UECII/GECAP6/G2/E3 |  | 529936 | DITEC/UECII/GECAP6/G2/E2
Problema | Status | Descrição | Data abertura | Prorrogado | Prazo resolução | Impacto/Urgência/Prioridade | Observações
RDP20230000403 | Fechado | Controle de COMMIT PGTPBG23 | 2023-09-20 | S | 2024-02-20 | M/M/M | DITEC/UECII/GEVOL/G6/E3
RDP20230000422 | Fechado | BATCH: PGTW040 - NET067, apresenta problemas de desempenho. Motivo: ARQUIVOS DESNECESSÁRIOS |  |  | 2024-02-02
RDP20230000432 | Fechado | BATCH: PGTM180 - NET067, apresenta problemas de desempenho. Motivo: ARQUIVOS DESNECESSÁRIOS | 2023-10-05 |  | 2024-02-02
RDP20230000438 | Fechado | BATCH: PGTD180 - NET067, apresenta problemas de desempenho. Motivo: ARQUIVOS DESNECESSÁRIOS | 2023-10-05 |  | 2024-02-02 |  | DITEC/UECII/GEVOL/G6/E3
RDP20230000577 | Fechado | Cliente MCI 518274743 na "api-pagamento em lote" está retornando caracter especial no campo "seuNumero" | 2023-12-04 |  | 2024-01-19 | A/A/A
RDP20230000663 | Fechado | PGTM005 - NET067B - arquivos desnecessários - problema de desempenho | 2023-12-22 |  | 2024-01-19
RDP20240000031 | Cancelado | API - pagamento lote - aparece consistente e deveria ser "206 Forma de Lançamento Inválida. " | 2024-01-10 |  | 2024-02-26 |  | Aberto automaticamente
RDP20240000123 | Resolvido | APJ WEB - Pagamento processado e continua como pendente no BBDPJ | 2024-02-19 |  | 2024-04-12 | A/M/A
RDP20240000009 | Validado | PGT/Lentidão na aplicação | 2024-01-04 |  | s/culpa
RDP20240000263 | Cancelado | API pagamentos em lote - Rejeição de pagamento |  |  |  |  | Aberto o PRB00000000007 na nova ferramenta ITSM NA NUVEM.
RDP20240000261 | Cancelado | API PAGAMENTOS EM LOTE/ISPB INVÁLIDO OU INEXISTENTE |  |  |  |  | Aberto o PRB00000000006 na nova ferramenta ITSM NA NUVEM.
RDP20240000265 | Cancelado | API PAGAMENTO EM LOTE/Status requisição não altera |  |  |  |  | Aberto o PRB00000000008 na nova ferramenta ITSM NA NUVEM.
RDP20240000238 | Em revisão da solução | API - retornando lançamentos no endpoint objeto único em vez de uma listagem | 2024-04-04 |  | 2024-06-05 | A/C/C
RDP20240000302 | Em atendimento | Atraso no processamento dos arquivos de anotação de débito e crédito das remessas de pagamento do PGT. | 2024-05-06 |  | s/culpa
RDP20240000303 | Aguardando Diagnóstico | Atraso no processamento dos arquivos de anotação de débito e crédito das remessas de pagamento do PGT. | 2024-05-06 |  | s/culpa
RDP20240000363 | Em resolução | GESIT-DESEMPENHO MF - PGTD065 - DIVERSOS - ARQUIVOS DESNECESSÁRIOS | 2024-06-06 |  | 2024-08-05
PRB00000000006 | Correção em andamento | API PAGAMENTOS EM LOTE/ISPB INVÁLIDO OU INEXISTENTE | 2024-04-23 |  | 2024-07-31